## Sheet1
评分标准
评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对响应文件进行评审，对磋商供应商的响应报价、技术文件及商务文件等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
序号 | 评审 因素 | 分值 | 评标标准 | 得分
1 | 价格部分 | 报价分(满分20分) | （1）磋商基准价=评审时所有供应商中的最低报价。 （2）价格分计算公式： 磋商基准价 某磋商供应商价格分＝ 一一一一一一一一一一一一一一一 × 20分 某磋商供应商的报价
2 | 技术部分 | 项目投入人员素质(满分4分) | 1.拟派项目负责人或技术负责人具备机电工程或市政公用工程相关专业高级工程师职称的，得2分； 2. 团队中每拥有一名中级工程师（机电/市政/给排水等专业）职称的，得1分； 3. 本项满分4分，需提供职称证书复印件加盖公章。
|  | 施工方案与技术措施(满分28分) | 一档（7分）：方案内容有缺漏，仅简单罗列工序，缺乏针对本项目（消防管碰接、路面硬化）的具体技术参数和保障措施。 二档（14分）：方案基本完整，涵盖消防管道铺设、检查井砌筑、土方开挖、路面硬化等主要工序，但细节不够深入。 三档（21分）：方案详细，包含新旧管道碰接、阀门安装、沟槽支护、混凝土养护等关键技术措施，针对性较强。 四档（28分）：方案全面科学，针对消防管道试压消毒、级配碎石厚度控制、路面伸缩缝设置等有详实数据支撑，且包含完善的季节性施工及应急预案，可行性极强。 备注：投标文件未提供以上内容的，得0分。
|  | 确保工程质量的技术组织措施(满分12分) | 一档（3分）：仅有泛泛的质量承诺，未提供具体的管理制度或质量控制点。 二档（6分）：建立了基本的质量管理制度，明确了主要材料检验标准，但缺乏过程控制手段。 三档（9分）：有专职质检员，针对管道埋深、试压、路基压实度、路面平整度等设有明确的质量控制点和检测方法。 四档（12分）：质量保证体系严密，针对混凝土强度、管道接口防渗漏等关键指标有具体的检测频率、数据分析及纠偏措施，承诺具体量化。 备注：投标文件未提供以上内容的，得0分。
|  | 安全生产与文明施工措施(满分8分) | 一档（2分）：仅有常规性的安全要求，无针对本项目特点的专项安全措施。 二档（4分）：安全人员配备及制度基本合理，对各工序安全风险有初步考虑。 三档（6分）：针对沟槽开挖、临时用电、机械作业等有详细的安全技术措施，符合国家标准。 四档（8分）：针对车辆及人行通道安全顺畅有详尽的交通疏导与围挡方案，包含夜间施工照明、防尘降噪、应急救援预案，措施得力且图文并茂。 备注：投标文件未提供以上内容的，得0分。
|  | 确保工期的技术组织措施（满分12分） | 一档（3分）：仅提供笼统的工期承诺，无具体的进度计划或保障措施。 二档（3分）：提供了基本的施工进度计划表，关键节点时间安排基本合理。 三档（6分）：工期保障措施得当，考虑了工序间的合理衔接，有基本的资源调配计划。 四档（12分）：工期计划详尽周密（建议附网络图/横道图），对确保消防系统尽早连通有明确时限，且有针对恶劣天气及突发状况的具体赶工措施。 备注：投标文件未提供以上内容的，得0分。
|  | 拟投入的主要物资及设备计划(满分10分) | 一档（2分）：仅简单列举了部分材料或设备名称，无详细计划。 二档（4分）：列出了主要的材料和设备清单，基本满足施工需求。 三档（7分）：物资进场计划与进度计划呼应，机械设备型号、数量配置合理。 四档（10分）：物资采购渠道可靠且有检测计划；机械设备配置充足先进，调配计划精准，能充分满足高峰期施工需求，并有备用方案。 备注：投标文件未提供以上内容的，得0分。
3 | 商务部分 | 业绩分(满分6分) | 投标人自2023年1月1日以来，每提供一项已完工的包含消防管网施工或道路硬化工程的类似项目业绩，得2分，满分6分。 （须提供合同协议书或中标通知书复印件加盖公章，否则不得分）
总得分＝1+2+3
成交候选人推荐原则： 1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，以磋商响应报价由低到高顺序排列；若得分相同且响应报价相同的，按照供应商报价由低到高的顺序推荐；若仍相同的，按照项目施工方案优劣顺序推荐。